МУНИЦИПАЛЬНОЕ 	АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОРОКИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1

# ПРИКАЗ

02 сентября 2013г.                                                                                         № 124/1– од

с. Б.Сорокино

О подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад №1»

В целях эффективной организации деятельности МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад №1» по подготовки к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным по вопросам подготовки и внедрения ФГОС ДО – зам. директора Н.А.Брандт.

2. Создать рабочую группу по переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в следующем составе:

Н.А.Брандт – (зам. директора)

Никитина Л.Ю. - (муз. руководитель)

Шепелева Т.В. - (воспитатель)

3. Разработать план-график ( « Дорожную карту» ) мероприятий по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Директор                                                                                            Л.И. Кривых

С приказом ознакомлен

_____________ Брандт Н.А.

(подпись)

_____________ Никитина Л.Ю

(подпись)

_____________ Шепелева Т.В.

(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 	АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОРОКИНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 1

# ПРИКАЗ

29 ноября 2013г.                                                                                         № 88– од

с. Б.Сорокино

Об  утверждение плана - графика по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад №1»

В целях эффективной организации деятельности МАУ ДО «Сорокинский центр развития ребёнка – детский сад №1» по подготовки к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

п р и к а з ы в а ю:

  - Утвердить план – график по подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Директор                                                                                            Л.И. Кривых

Приложение

к приказу №188 от 29.11.2013

План-график

реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
 2013 — 2014 учебный год

Цель – управление процессом реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

Задачи:

1.    Реализация ФГОС ДО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней и уровня дошкольного учреждения.

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в течение 2013-2014 учебного года.

3.    Создание условий для реализации ФГОС в дошкольном учреждении в 2013-2014 учебном году.

4. Подготовка педагогического  коллектива  к реализации ФГОС ДО в 2014 – 2015 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Создание и организация деятельности рабочей группы дошкольного учреждения по реализации ФГОС | 01.09.2013 | Директор |
| 1.2. | Формирование плана – графика по реализации ФГОС | До 31.11.2013 | Директор |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС |
| 2.1. | Корректировка нормативно – правовых документов в связи с внедрением ФГОС | Декабрь - Январь 2014 | Директор |
| 3. Информационно – методическое обеспечение реализации ФГОС |
| 3.1. | Создание страницы (раздела) на сайте дошкольного учреждения с целью отражения деятельности внедрения ФГОС | Январь 2014 | Зам. директора |
| 3.2. | Выступление на родительском собрании Тема: Внедрение ФГОС в ДОУ. РМО «Организация познавательно-исследовательской, продуктивной (конструктивной) деятельности» Аппаратное совещание директоров по теме «Организация методической работы, направленной на профессиональный рост педагогов в соответствии с ФГОС» Заседание национального проекта «Образование» Родительская конференция по теме: «Развивающая образовательная среда» | Октябрь2013 Февраль 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 | Директор Зам. директора Ведущий специалист отдела образования |
| 3.3. | Индивидуальные консультации для родителей детей дошкольного возраста по вопросам внедрения ФГОС | По мере возникновения запроса | Директор Зам. директора |
| 3.4. | Обеспечение доступа родителей, педагогов к электронным образовательным ресурсам и сайту дошкольного учреждения | В течение года | Директор Зам. директора |
| 3.5. | Оформление информационного стенда о подготовке к введению ФГОС ДО | В течение года | Зам. директора |
| Методическое обеспечение |
| 3.6. | Организация консультирования педагогов дошкольного учреждения по вопросам внедрения ФГОС | В течение года | Директор Зам. директора |
| 3.7. | Просмотр деятельности с детьми дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС: «Организация познавательно-исследовательской, продуктивной (конструктивной) деятельности» «Организация образовательной деятельности в ходе режимных процессов» «Организация образовательной деятельности с учётом ФГОС в дошкольном учреждении» | Февраль 2014 Апрель 2014 Май 2014 | Директор Зам. директора Педагоги |
| 4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации педагогов дошкольного учреждения по вопросам внедрения ФГОС | В течение года | Директор |
| 4.2. | Предоставление возможности получения высшего профессионального образования педагогов дошкольного учреждения | В течение года | Директор |